Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с. Чернышевка Анучинского муниципального

округа Приморского края»

Утверждаю ______

Директор МБОУ школы

с. Чернышевка

Маврина Т. Е.

Программа антирисковых мер.Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Программа антирисковых мер.

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Цель:

1.Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности и повышения уровня обученности и качества обучения отдельных учеников и школы в целом.

Задачи:

- Наметить пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости

- Создать условия для успешного обучения учащихся с рисками учебной неуспешности и слабоуспевающих через комфортный психологический климат в ученическом коллективе; соблюдение основных принципов педагогики сотрудничества (развивающих, дифференцированного обучения, индивидуальный подход, ориентацию на успех).

Показатели реализации:  повышения качества обученности на 10%

Мероприятия:

- проведение контрольного среза знаний учащихся по основным разделам учебного материала с целью определения фактического уровня знаний детей; выявление в знаниях учеников пробелов

- установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с родителями, беседы со школьными специалистами, классным руководителем, самим ребенком.

- составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика

- организация индивидуальной работы со слабым учеником учителями предметниками

- использование дифференцированного подхода при организации самостоятельной работы на уроке, включение посильных индивидуальных заданий, создание ситуации успеха на уроке

- работа с родителями неуспевающих учащихся с целью определения уровня взаимодействия учителя предметника с классным руководителем, родителями учащихся в решении задач по успешности обучения детей.

- контроль за посещаемостью слабоуспевающих учащихся инидивидуально-групповых консультативных занятий с целью изучения системы работы учителя с неуспевающими на уроке.

- наблюдение за работой учителя на дополнительных занятиях с целью изучения привлечения неуспевающих к внеурочной деятельности, отношение отстающих учащихся к занятиям по предмету.

Показатели:

- снижение доли детей с высокими рисками учебной неуспешности и неуспевающих;

- повышение результатов ВПР на 1-3%

- Повышение среднего балла по ОГЭ на 1% год

- Повышение качества образования в школе на 1%в год

- Увеличение  доли обучающихся,имеющих среднюю и высокую степень мотивациина 10%.

Ответственные:  администрация, педагоги-предметники, обучающие.

Участники: педагоги-предметники, классный руководитель обучающие, родительская общественность

Механизм:

- 1.мониторинг с целью изучения и отслеживания и изменений в количественных и качественных  показателях(входной,  промежуточный, итоговый;);

- 2. формирование адресных образовательных программ по работе обучающимися с высокой долей учебной неуспешности;

- 3. внедрение технологии индивидуальной работы с обучающимися с высокой долей учебной неуспешности и отстающими(создание проблемных ситуаций, активизация самостоятельного мышления, сотрудничество обучающихся на уроке, выстраивание позитивных отношений с группой,  создание ситуации успеха)

Методы сбора и обработки информации.

Диагностика  достижения обучающихся с рисками учебной неуспешности метапредметных и предметных результатов (сформированность читательских навыков и навыков работы с информацией: элементарных математических представлений; навыков самоорганизации, самоконтроля; наличие проблем в предметной подготовке.)

Мониторинг сопровождения обучающихся в том числе с рисками учебной неуспешности (участие обучающихся во внеурочной деятельности, проектной и исследовательской деятельности, дополнительном образовании,интеллектуальных и творческих конкурсах)

Посещение уроков  (администрация школы)/Опрос педагогов об использовании в ежедневной практике преподавания методов диагностического и формирующего оценивания.

Организацию,свод и анализ результатов посещения/опроса  осуществляет заместитель директора по УВР  два раза в год (сентябрь, май) Проводится диагностика  администрацией школы  в электронном /бумажном носителе.

Сроки реализации программы.  С 1.04.2022  по 31.05.2023г

Мероприятия по достижению цели и задач

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Использование в еженедельной практике преподавания методов диагностического и формирующего оценивания. | Посещение уроков, взаимопосещение уроков Мастер –классы,уроки-игры,участие в вебинарах,семинарах, использование методических рекомендаций ФИОКО | С 01.04.2022 по 31.05.2023г | Администрация школы, учителя-наставники | Учителя школы |
| 2.Направление педагогов на курсы квалификации | Курсы повышения квалификации | С 01.04.2021 по 31.05.2022г | Администрация школы | Учителя школы |
| 3.Создание банка данных обучающихся с рисками учебнойнеуспешности | Выстраивание индивидуального образовательной траектории каждого обучающегося. |  | Учителя базовых предметов | Ученики, учителя-предметники.,классные руководители |
| 4.Проведение диагностики причин затруднений обучающихся с трудностями в учебной деятельности. | Диагностика обучающихся | Май, сентябрь,2 раза в год |  |  |
| 5.Организация индивидуальной помощи ученикам | Индивидуальные консультации. Создание для ученика ситуации успеха. Использование активных форм на уроке. | С 01.04.2022 по 31.05.2022г | Администрация | Учителя |
| 6.Развитие интеллектуальных способностей учащихся . | Шашечные турниры, творческие конкурсы, олимпиады, спортивные соревнования,день здоровья, недели естественно научных и гуманитарных циклов, участие в этапах Всероссийской олимпиады школьников. Публичная презентация достижений обучающихся | С 01.04.2021 по 31.05.2022г | Заместитель директора по УВР, ВР | Учителя, ученики с 1 по 11 класс. |