1

Содержание

- Цель и задачи программы	3

- Целевые индикаторы и показатели программы	5

- Сроки и этапы реализации программы

- Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм

с основными мероприятиями	6

- Ожидаемые конечные результаты реализации программы	10

- Исполнители и порядок управления реализацией программы_11

- Приложение к п.4	12

- Механизм реализации программы	18

2

  - Цель  и  задачи  программы

Цель среднесрочной программы: повысить к декабрю 2022 года качество образовательных результатов обучающихся на 3 % через преодоление рисков: пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды, высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Задачи:1.Провести анализ индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся и образовательно-воспитательной среды.

2.Реализовать антирисковую программу «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности».

3.Реализовать антирисковую программу «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды».

Цель работы no риску «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к  концу 2021-2022; 2022-2023 учебного года на 3 % за счет разработки и внедрения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 5-8 классов.

Задачи: 1. Проанализировать причины учебной неуспешности среди учащихся 6-7-8 классов.

- Создать индивидуальные образовательные траектории для учащихся с рисками учебной неуспешности.

- Создать эффективную среду взаимодействия участников образовательных отношений(учитель—ученик,учитель—родители,ученик-ученик)

Цель		работы		по	риску	«Пониженный		уровень		качества		школьной образовательной	и	воспитательной	среды»:		создание		в	образовательной организации	к	концу			2022	года		условий	для		повышения		уровня	школьного благополучия, обеспечения психолого-педагогической коррекции 	в	поведении и оказания	помощи детям		этой категории	в	освоении	образовательной программы.

Задачи:

1. Создать в образовательной организации среду, направленную на повышение уровня школьного благополучия.

- Провести психологическую коррекцию в поведении обучающихся 5-ых классов узкими специалистами: педагогом-психологом (по запросу), социальным педагогом и классным руководителем.

- Повысить уровень	психолого-педагогической	грамотности педагогических работников и родителей для оказания своевременной помощи обучающимся данной  категории в освоении образовательной программы.

- Скорректировать Программу воспитания для формирования комфортной образовательно-воспитательной среды.

2.Целевые индикаторы и показатели программы

Риск«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

Целевые индикаторы:

  - 75%учеников , принявших участие в анкетировании;

  - 80 % разработанных индивидуальных образовательных траекторий с рисками учебной неуспешности;

  - 4 проведенных мероприятия с обучающимися с рисками учебной неуспешности;

  - 2 собрания с родителями по темам: «Риски школьной неуспешности: причины и проявления»(75%родителей, посетивших мероприятия);

  - 15 консультаций с родителями;

  - 25-30 консультаций с учащимися с рисками учебной  неуспешности;

  - 75% учителей, принявших участие  в мероприятиях по вопросам взаимодействия с обучающимися с рисками учебной  неуспешности;

  - 30 %учителей,задействованныхвсистеме наставничества;

  - Наличие банка данных по ученикам с риском учебной  неуспешности.

Риск«Пониженный уровень качества школьной образовательной и

воспитательной среды»

Целевые  индикаторы:

  - В70% классов создана система дополнительного образования

  - Снижение на10% доли учащихся, показывающих высокий уровень тревожности;

  - 70% педагогов испытывают удовлетворение от психологического климата в коллективе;

  - 4 мероприятия по повышению уровня культуры педагогического общения;

-2 мероприятия по повышению уровня родительского образования

- Сроки и этапы реализации программы

1этап —проектировочный:  февраль—март2022 года; 2этап —деятельностный:  апрель —ноябрь 2022 года; 3этап —рефлексивный:  ноябрь—декабрь2022 года.

- Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм с основными мероприятиями

Подпрограмма	антирисковых	 мер	«Высокая	доля	обучающихся	с рисками учебной неуспешности»

Основные мероприятия.

| Задача | Мероприятие | Дата реализации | Показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ причин Учебной неуспешности среди учащихся 5-8 классов | -Анкетирование учащихся 5-8 классов; — Создание банка данных, распределение по группам риска учащихся, испытывающих затруднение в обучении. | Апрель 2022 | Составление аналитической справки; Наличие банка данных. | Классные руководители |
| 2.Создание индивидуальных образовательных траекторий для учащихся с рисками учебной неуспешности. | - Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся с рисками учебной неуспешности; -Организовать дополнительные занятия (консультации) для учащихся с рисками учебной неуспешности; | Апрель — май 2022 г. Апрель— ноябрь 2022 | НаличиеИОТ | Левицкая М.М. Макарикова А.С. зам.директора по УВP, соц. педагог, классные руководители, педагоги- предметники; |
| 3.Создание эффективной среды взаимодействия участников образовательных отношений (учитель— ученик, учитель — родители, ученик — ученик) | -Провести педагогический совет на тему«Я– эффективный учитель: как мотивировать к учёбе и повысить успешность «слабых учащихся»? Как учителю работать с неуспевающими учениками»; - Причины школьной неуспешности, пути её преодоления» | Октябрь 2022 Апрель, сентябрь 2022г. | Протокол Педсовета Протокол родительского собрания | Левицкая М.М. Макарикова А.С. зам.директора по УВP. Палажук Е.Е. зам. директора по ВР., Маврина Т.Е., директор |

Подпрограмма	антирисковых	 мер «Пониженный	 уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды»

Основные мероприятия.

| Задача | Мероприятие | Дата реализации | Показатели | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Создать в образовательной организации среду, направленную на повышение уровня школьного благополучия | Диагностика уровня сформированности учебной мотивации и уровня тревожности; Дни открытых дверей для родителей учащихся1,5,9 классов. | Апрель 2022 | Составление аналитической справки; | Палажук Е.Е. зам директора по ВР, Заплетнюк Е.А. соц. педагог |  |
|  |  | май, сентябрь 2022 | Фото,отзывы родителей и педагогов | Маврина Т.Е. директор |  |
| 2.Провести психолого-педагогическую коррекцию в поведении обучающихся 5-6-ых классов социальным педагогом и классными руководителями. | -Совещание классных руководителей по теме «Школьные службы примирения в помощь педагогу»; | Сентябрь 2022 | Фото,план работы | Заплетнюк Е.А. соц. педагог, классные руководители Палажук Е.Е. зам директора по ВР |
|  | - Заседание общешкольного родительского комитета потеме «Взаимодействие семьи и школы» | Сентябрь 2022 | Протокол, фото,отзывы | Палажук Е.Е. зам директора по ВР, Заплетнюк Е.А. соц. педагог, директор Маврина Т.Е. |
| 3.Повысить уровень психолого- педагогической грамотности педагогических работников для оказания своевременной помощи обучающимся в освоении образовательной программы. | Самообразование: участие в KПK, семинарах, вебинарах; | Март— декабрь 2022 | Удостоверени я, сертификаты, конспекты, фото | Левицкая М.М. Макарикова А.С. зам.директора по УВP, |
|  | преподавание интегрированных уроков , уроки-проекты, применение технологии дифференцированного подхода, формирующего оценивания. -Тренинг для педагогов по профилактике эмоционального выгорания; - Заседания общешкольного родительского комитета по теме «От успехов в школе- к успехам в жизни?» - Декада семейного воспитания«Как хорошо, что есть семья»; |  |  | педагоги |
|  |  | Май2022 | фото | Маврина Т.Е. директор, психолог |
|  |  | Октябрь 2022 Ноябрь 2022 |  |  |
|  |  |  | Протокол заседания, фото Фото, план | Маврина Т.Е. директор Палажук Е.Е. зам директора по BP |
| 4.Скорректировать Программу воспитания для формирования комфортной образовательно- воспитательной | -Организация Профориентационных мероприятий, способствующих дальнейшему самоопределению | Декабрь 2022 | План | Палажук Е.Е.., зам директорапо BP,классные руководители |
| среды. | обучающихся: |  |  |  |
|  | участие в проекте |  |  |  |
|  | «Билет в |  |  |  |
|  | Будущее»; |  |  |  |
|  | -Декада здоровья: ролевая игра «Жизнь в позитиве; профилактический марафон «Территория независимости»; | Декабрь 2022 | План, фото | Палажук Е.Е.., зам директора по BP, классные руководители |

5.Ожидаемые   конечные   результаты   реализации   программы

| Задачи | Ожидаемыерезультаты |
| --- | --- |
| 1. Провести анализ индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся и образовательно-воспитательной среды. | - Создан банк диагностических процедур по выявлению интеллектуальных способностей, причин низкой мотивации и уровня тревожности для учащихся. - Создана благоприятная среда для образовательно-воспитательной деятельности. |
| 2. Реализовать антирисковую программу «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности». | - Сформированы группы учащихся с низким уровнем учебной мотивации. - Созданы индивидуальные образовательные траектории для учащихся с низкой учебной мотивацией. - Повышен уровень профессиональных компетенций педагогов через курсовую подготовку. |
| 3. Реализовать антирисковую программу «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды». | - Повышен уровень компетентности педагогов и родителей. - Скорректирована Программа воспитания - Педагогами освоены методики по снижению уровня тревожности учащихся и профессионального выгорания. |

6. Исполнители и порядок управления реализацией программы Исполнителями программы являются администрация и педагогический

Коллектив МБОУ школы с. Чернышевка.

Руководство реализацией программы осуществляет директор школы, организацию реализации мероприятий — заместители директора по УВР и ВР.  В корректировке программы принимают участие педагоги МБОУшколы с. Чернышевка.

7. Приложение к п.4 «Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм с основными мероприятиями»

| Направление всоответствиисриском |  | Меры | Срок реализации | Показатели реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» | 1. Анализ причин Учебной неуспешности среди учащихся 5-8 классов. | -Анкетирование учащихся5-8классов; - Создание банка данных, распределение по группам риска учащихся, испытывающих затруднение в обучении. | Апрель2022 | Составление аналитической справки Наличие банка данных. | Левицкая М.М., Макарикова А.С. зам.директора по УВP, классные руководители, |
|  | 2. Создание индивидуальных образовательных траекторий для учащихся с рисками учебной неуспешности. | - Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся с рисками учебной неуспешности; - Организовать дополнительные | Апрель—май 2022г. Апрель— | Наличие ИОТ | Левицкая М.М., Макарикова А.С. зам.директора по УВP, соц. педагог, классные руководители, педагоги- предметники; Левицкая М.М., Палажук Е.Е., зам.директорапо |

12

|  |  | занятия (консультации) для учащихся, с рисками учебной неуспешности. | ноябрь2022 |  | ВР, учителя-предметники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.Создание эффективной среды взаимодействия участников образовательных отношений (учитель —ученик, учитель родители, ученик -ученик) | - Провести педагогический совет на тему «Я — эффективный учитель: как мотивировать к учебе и повысить успешность «слабых учащихся»? Как учителю работать с неуспевающими учениками»; - Провести родительское собрание «Причины школьной неуспешности и | Октябрь2022г Май, сентябрь 2022 г. | Протокол Педсовета Протокол родительских | Макарикова А.С., Левицкая М.М. зам. директора по УВР, директор Маврина Т.Е. Палажук Е.Е., зам. директорапоBP |

|  |  | Пути ее преодоления» |  | собраний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» | 1.Создать в образовательной организации среду, направленную на повышение уровня школьного благополучия | Диагностика уровня сформированности учебной мотивации и уровня тревожности; -Дни открытых дверей для родителей учащихся 1, 5, 9 классов. | Апрель2022 Март, сентябрь 2022 | Составление аналитической справки; Фото,отзывы родителей и педагогов | Палажук Е.Е., зам.директорапо ВР Маврина Т.Е. |
|  | 2.Провести психолого-педагогическую коррекцию в поведении обучающихся 5-ых классов социальным педагогом и классным руководителем. | -Совещание классных руководителей по теме «"Школьные службы примирения" в помощь педагогу»; - Заседание общешкольного родительского комитета по теме «Взаимодействие семьи и школы: Каналы коммуникаций | Сентябрь 2022 Октябрь2022 | Фото,план работы Протокол,фото, | Палажук Е.Е., зам.директорапо ВР Заплетнюк Е.А. соц.педагог Маврина Т.Е. директор, Палажук Е.Е., зам.директорапо ВР,классныерук-ли |

|  |  | педагогов и родителей» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.Повысить уровень психолого- педагогической грамотности педагогических работниковдля оказаниясвоевременной помощи обучающимся данной категории в освоении образовательной программы. | Самообразование: участие в KПK, семинарах, вебинарах; преподавание интегрированных уроков; применение технологии дифференцированного подхода, формирующего оценивания. - Тренинг для педагогов по профилактике эмоционального выгорания; - Заседания общешкольного родительского комитета по теме | Март— Декабрь2022 Май2022 Октябрь2022 | Удостоверения, сертификаты, конспекты, фото фото Протокол заседания, фото | Макарикова А.С., Левицкая М.М. зам.директора по УВР, педагоги Маврина Т.Е. директор Маврина Т.Е. директор Заплетнюк Е.А. соц. педагог |

|  |  | «Взаимодействие семьи и школы: каналы коммуникаций педагогов и родителей» (Методика адресной помощи ШНОР),«От успехов в школе к успехам в жизни?» -Декада семейного воспитания «Как хорошо, что есть семья»; | Ноябрь2022 | Фото,план | Палажук Е.Е., зам.директора по ВР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.Скорректировать программу воспитания для формирования комфортной образовательно- воспитательной среды. | - Организация профориентационных мероприятий, способствующих дальнейшему самоопределению обучающихся: участие в проекте «Билет в Будущее»; - Декада здоровья: | Декабрь2022 | План | Палажук Е.Е., зам. директора по ВР, классные руководители |

|  |  | Ролевая игра «Жизнь в позитиве; профилактический марафон «Территория независимости». | Декабрь2022 | План,фото | Палажук Е.Е., зам.директора по ВР, классные руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8. Механизм реализации программы

Руководителем программы является Маврина Татьяна Евгеньевна, которая несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также определяет формы и методы управления реализацией программы.

Программа реализуется за счет взаимодействия всех заинтересованных лиц на основе планирования и дополнительного создания программами проектов.

Контроль исполнения программы осуществляет муниципальный координатор, куратор проекта ШНОР «500+», директор школы.

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на реализацию программы, совершенствование механизма реализации программы.

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и комплексных проектов/подпрограмм — антирисковых программ по соответствующим направлениям риска, активированным школой.